## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA NEUZA BRIZOLA EM PSF DO BAIRRO MORSING
ENDEREÇO: | RUA JORNALISTA MOACIR MEIRELLES PADILHA, 50, BAIRRO MORSING
MUNICÍPIO: | MENDES - RJ
| ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
| TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | 3% | 5.5%
| TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.8% | 0.8% | 1%
| TAXA DE RISCO |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27%
| TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59% | 0.59% | 1.39%
| TAXA DE LUCRO |  | L | 6.16% | 6.16% | 8.96%
| TAXA DE TRIBUTOS | PIS | I | 0.65% | Variável
|  | COFINS |  | 3%
|  | ISS (legislação municipal) - 30% MDO |  | 1.5%
|  | CPRB (INSS) |  | 4.5%
| BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  | 17.95% | 20.34% | 25%
| BDI RESULTANTE |  |  | 23.83%
FÓRMULA UTILIZADA:

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇO PÚBLICO E HABITAÇÃO
|  | OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA NEUZA BRIZOLA EM PSF DO BAIRRO MORSING | [8 empty] | ÁREA (M²): | 271.6 | MÊS BASE: | 2018-05-01
|  | ENDEREÇO: | RUA JORNALISTA MOACIR MEIRELLES PADILHA, 50, BAIRRO MORSING | [10 empty] | BDI: | 23.83%
|  | MUNICÍPIO: | MENDES - RJ | [8 empty] | CUSTO/M²: | 642.59 | DATA: | 2018-10-31
ITEM | CÓDIGO EMOP | CÓDIGO SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | R$ EMOP | R$ SINAPI | R$ MENOR | R$ COM BDI | QUANT. | TOTAL R$ | TOTAL % | LEVANTAMENTO QUANTIDADES
1 |  |  | SERVIÇO PRELIMINAR | [6 empty] | 17706.7 | 10.14%
1.1 | 02.020.0002-A | 74209/1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 158.08 | 437.78 | 158.08 | 195.75 | 4 | 783 | 4.42% | 2,00 X 2,00 = 4,00 M²
1.2 | 05.001.0023-A | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 66.14 | 48.52 | 48.52 | 60.08 | 11.37 | 683.11 | 3.86% | 67,80 M² - MURO EXTERNO + 8,00M² ALVENARIA INTERNA --- 75,80M² X 0,15M = 11,37M³
1.3 | 05.001.0007-A | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.45 | 2.82 | 2.82 | 3.49 | 50 | 174.5 | 0.99% | (30,00 X 0,50) + (35 X 1,00) = 50,00 M²
1.4 | 05.001.0031-A |  | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE AS SENTAMENTO(CONTRAPISO) | M2 | 19.37 |  | 19.37 | 23.99 | 284.24 | 6818.92 | 38.51% | 284,24 M² DE CERÂMICA DE PISO E PAREDE
1.5 | 05.001.0001-A | 73616 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 176.37 |  | 176.37 | 218.4 | 11.93 | 2605.51 | 14.71% | 119,35 M² X 0,10 = 11,93 M³
1.6 | 05.001.0041-A | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11.21 | 3.44 | 3.44 | 4.26 | 132.65 | 565.09 | 3.19% | 132,65 M² DE TELHADO
1.7 | 05.001.0074-A | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.87 | 1.52 | 1.52 | 1.88 | 115.24 | 216.65 | 1.22% | 115,24 M² DE FORRO EM LAMBRI
1.8 | 05.006.0001-B | 95135 | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA | M2XMES | 4 |  | 4 | 4.95 | 120 | 594 | 3.35% | 40,00 M² DE ANDAIME PARA DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DO TELHADO + 80,00 M² DE ANDAIME PARA EXECUÇÃO DE PINTURA NA FACHADA
1.9 |  | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 0 | 10.65 | 10.65 | 13.19 | 120 | 1582.8 | 8.94% | 40,00 M² DE ANDAIME PARA DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DO TELHADO + 80,00 M² DE ANDAIME PARA EXECUÇÃO DE PINTURA NA FACHADA
1.10 | 05.001.0172-A | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 21.31 | 32.28 | 21.31 | 26.39 | 61.08 | 1611.9 | 9.1% | 1,3 X ((11,37 +11,93) + (0,02 X 50) + (236,56 X 0,01) + (143 X 0,1) + (120,45 X 0,05)) = 61,08 M³
1.11 |  | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0 | 21.42 | 21.42 | 26.52 | 61.08 | 1619.84 | 9.15% | 1,3 X ((11,37 +11,93) + (0,02 X 50) + (236,56 X 0,01) + (143 X 0,1) + (120,45 X 0,05)) = 61,08 M³
1.12 |  | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 0 | 5.97 | 5.97 | 7.39 | 61.08 | 451.38 | 2.55% | 1,3 X ((11,37 +11,93) + (0,02 X 50) + (236,56 X 0,01) + (143 X 0,1) + (120,45 X 0,05)) = 61,08 M³
2 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 20091.23 | 11.51%
2.1 | 16.004.0015-A | 94207 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 30.74 | 36.32 | 30.74 | 38.07 | 152.34 | 5799.58 | 28.87% | 152,34 M² DE ÁREA DE TELHADO
2.2 |  | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 0 | 35.8 | 35.8 | 44.33 | 13 | 576.29 | 2.87% | 13,00 M DE CALHA PARA CADA ÁGUA DE TELHADO
2.3 |  | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 0 | 22.95 | 22.95 | 28.42 | 21 | 596.82 | 2.97% | 3 TUBOS DE 6,00 M E 1 TUBO DE 3,00 M = 21,00 M
2.4 | 13.170.0025-A |  | BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADO DE 50CM | M2 | 47.81 |  | 47.81 | 59.2 | 115.24 | 6822.21 | 33.96% | 115,24 M² DE FORRO EM PVC
2.5 | 13.175.0010-A | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 45 | 39.39 | 39.39 | 48.78 | 115.24 | 5621.41 | 27.98% | 115,24 M² DE FORRO EM PVC
2.6 | 16.020.0001-A | 73753/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | M2 | 84.67 | 81.84 | 81.84 | 101.34 | 6.66 | 674.92 | 3.36% | 6,66 M² DE LAJE A IMPERMEABILIZAR - SALA DE ESPERA
3 |  |  | VEDAÇÃO E ACABAMENTO | [6 empty] | 19907.14 | 11.42%
3.1 | 12.003.0180-B | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 44.85 | 37.43 | 37.43 | 46.35 | 15.83 | 733.72 | 3.69% | 15,83 M² DE ALVENARIA - CONSULTÓRIO 4 E 5 + BANHEIRO PNE
3.2 | 13.001.0035-A | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20.9 | 18.42 | 18.42 | 22.81 | 253.21 | 5775.72 | 29.01% | 253,21 M² DE EMBOÇO - PAREDES NOVAS + PAREDES NÃO EMBOÇADAS + EMBOÇO A REFAZER
3.3 | 13.330.0076-A | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 53.62 | 34.08 | 34.08 | 42.2 | 195.91 | 8267.4 | 41.53% | 195,91 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE ÁREAS COMUNS
3.4 | 13.301.0080-B | 73465 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE | M2 | 28.09 | 38.25 | 28.09 | 34.78 | 51.57 | 1793.6 | 9.01% | 51,57 M² DE PISO CIMENTADO LISO PARA CONSULTÓRIO
3.5 | 13.030.0290-A | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 77.58 | 37.59 | 37.59 | 46.55 | 71.68 | 3336.7 | 16.76% | 71,68 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOS BANHEIROS (1,60M DE ALTURA) E COZINHA (PAREDE DA PIA).
4 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 20800.45 | 11.92%
4.1 | 14.006.0017-A | 90820 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 60X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 188.32 | 295.3 | 188.32 | 233.2 | 4 | 932.8 | 4.48% | 4 PORTAS BANHEIRO
4.2 | 14.006.0021-A | 90822 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 190.42 | 316.91 | 190.42 | 235.8 | 10 | 2358 | 11.34% | 10 PORTAS CONSULTÓRIO E ÁREA ADMINISTRATIVA
4.3 | 14.006.0023-A | 90823 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 208.12 | 332.21 | 208.12 | 257.71 | 1 | 257.71 | 1.24% | 1 PORTA BANHEIRO PNE
4.4 | 14.007.0278-A |  | DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 22.57 |  | 22.57 | 27.95 | 15 | 419.25 | 2.02% | 15 PORTAS
|  | 91291 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 0 | 217.43 | 217.43 | 269.24 | 4 | 1076.96 | 5.18% | 4 PORTAS DE 0,60M
|  | 91293 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 0 | 246.66 | 246.66 | 305.44 | 10 | 3054.4 | 14.68% | 10 PORTAS DE 0,80M
|  | 91294 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 0 | 261.33 | 261.33 | 323.6 | 1 | 323.6 | 1.56% | 1 PORTA ED 0,90M
|  | 91300 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 0 | 23 | 23 | 28.48 | 4 | 113.92 | 0.55% | 4 PORTAS DE 0,60M
|  | 91302 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 0 | 26.01 | 26.01 | 32.21 | 10 | 322.1 | 1.55% | 10 PORTAS DE 0,80M
|  | 91303 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 0 | 27.56 | 27.56 | 34.13 | 1 | 34.13 | 0.16% | 1 PORTA ED 0,90M
4.5 |  | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 0 | 67.23 | 67.23 | 83.25 | 15 | 1248.75 | 6% | 15 PORTAS
4.7 |  | 74100/1 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | 0 | 451.42 | 451.42 | 558.99 | 8.19 | 4578.13 | 22.01% | 2 PORTÕES, SENDO: 1 COM MEDIDAS 1,65 X 2,60 M EM DUAS FOLHAS E OUTRO EM FOLHA ÚNICA DE CORRER COM MEDIDAS 1,50 X 2,60M = 8,19 M²
4.8 |  | 94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 0 | 436.73 | 436.73 | 540.8 | 3.6 | 1946.88 | 9.36% | 1 JANELA NOVA PARA O 2º PAVIMENTO - MEDIDAS 3,00M X 1,20M = 3,60M²
4.9 | 14.004.0045-A | 72122 | VIDRO,FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO CANELADO.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 42 | 77.25 | 42 | 52.01 | 15.7 | 816.56 | 3.93% | 15,70 M² DE VIDRO A SUBSTITUIR
4.10 | 14.002.0220-A | 74072/3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | 95.96 | 94.1 | 94.1 | 116.52 | 17.75 | 2068.23 | 9.94% | 17,75M DE CORRIMÃO EM ESCADA
4.11 | 14.002.0088-A | 85189 | PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,10X1,60M CADA UMA,E M BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 1/2",ESPACADOS DE 15CM, CONTORNO EM BARRA CHATA DE 2"X5/8",INCLUSIVE FECHADURA E PIN TURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1008.67 | 1430.42 | 1008.67 | 1249.03 | 1 | 1249.03 | 6% | PORTÃO PARA ENTRADA DE AMBULÂNCIA - 4,20 X 1,60 M
5 |  |  | ELÉTRICA | [6 empty] | 18965.78 | 10.86%
5.1 |  | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 47.63 | 47.63 | 58.98 | 35 | 2064.3 | 10.88% | 30 LAMPADAS
5.2 |  | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 0 | 119.45 | 119.45 | 147.91 | 35 | 5176.85 | 27.3% | INTALAÇÃO DE 30 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COMPLETOS
5.3 |  | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 0 | 142.42 | 142.42 | 176.36 | 50 | 8818 | 46.49% | INSTALAÇÃO DE 50 PONTOS DE TOMADA COMPLETOS
5.4 |  | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 0 | 144.35 | 144.35 | 178.75 | 4 | 715 | 3.77% | INSTALAÇÃO DE 4 PONTOS DE TOMADA NA COZINHA
5.5 |  | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 0 | 176.83 | 176.83 | 218.97 | 2 | 437.94 | 2.31% | INTALAÇÃO DE 2 PONTOS DE FORÇA PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
5.11 | 15.007.0504-A | 74131/4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 255.6 | 302.66 | 255.6 | 316.51 | 1 | 316.51 | 1.67% | 1 QUADRO DE DISJUNTOR
5.12 | 15.007.0570-A |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 8.38 |  | 8.38 | 10.38 | 11 | 114.18 | 0.6% | 9 CIRCUITOS EM USO + 2 EM RESERVA
5.13 | 15.011.0024-A |  | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ENTRE 8,0 E 23,2KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPA RENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)INT ERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTO R E FI | UN | 1021.83 |  | 1021.83 | 1265.33 | 1 | 1265.33 | 6.67% | 1 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO ENTRADA DE ENERGIA
5.14 | 15.007.0600-A |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 46.57 |  | 46.57 | 57.67 | 1 | 57.67 | 0.3% | 11 CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
6 |  |  | HIDRÁULICA | [6 empty] | 13842.77 | 7.93%
6.1 |  | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 0 | 193.9 | 193.9 | 240.11 | 4 | 960.44 | 6.94% | 4 VASOS SANITÁRIOS
6.2 |  | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 0 | 721.53 | 721.53 | 893.47 | 1 | 893.47 | 6.45% | 1 VASO SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE
6.3 | 18.019.0010-A |  | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO | UN | 18.5 |  | 18.5 | 22.91 | 5 | 114.55 | 0.83% | 5 CAIXAS DE DESCARGA PLÁSTICA
6.4 |  | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 0 | 116.6 | 116.6 | 144.39 | 5 | 721.95 | 5.22% | 5 LAVATÓRIOS SUSPENSO PARA BANHEIRO
6.5 |  | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 0 | 504.39 | 504.39 | 624.58 | 5 | 3122.9 | 22.56% | 5 BANCADAS DE LAVATÓRIO PARA CONSULTÓRIO - 2 BANCADAS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E 1 NOS DEMAIS 3 CONSULTÓRIOS
6.6 |  | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 0 | 828.79 | 828.79 | 1026.29 | 1 | 1026.29 | 7.41% | 1 BANCADA DE PIA PARA COZINHA
6.7 | 18.009.0078-A |  | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C ROMADO.FORNECIMENTO | UN | 20.09 |  | 20.09 | 24.88 | 1 | 24.88 | 0.18% | 1 TORNEIRA DE JARDIM PARA DEPÓSITO
6.8 | 15.004.0108-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAI XA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREEND ENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3 ,00M D | UN | 233.02 |  | 233.02 | 288.55 | 5 | 1442.75 | 10.42% | INSTALAÇÃO DE 5 VASOS SANITÁRIOS
6.9 | 15.004.0063-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 138.05 |  | 138.05 | 170.95 | 10 | 1709.5 | 12.35% | INSTALAÇÃO DE 10 LAVATÓRIOS
6.10 | 15.004.0090-A |  | INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES | UN | 119.48 |  | 119.48 | 147.95 | 1 | 147.95 | 1.07% | INSTALAÇÃO DE 1 TORNEIRA NO DEPÓSITO
6.11 | 15.002.0623-A | 98052 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1033.97 | 1134.05 | 1033.97 | 1280.36 | 1 | 1280.36 | 9.25% | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 FOSSA
6.12 | 15.002.0662-A | 98072 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 12 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1133.97 | 3072.46 | 1133.97 | 1404.19 | 1 | 1404.19 | 10.14% | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 FILTRO
6.13 | 15.004.0060-B |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES | UN | 192.14 |  | 192.14 | 237.93 | 3 | 713.79 | 5.16% | INSTALAÇÃO DE 1 PIA DE COZINHA
6.14 |  | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 0 | 45.18 | 45.18 | 55.95 | 5 | 279.75 | 2.02% | INSTALAÇÃO DE 5 PAPELEIRAS EM BANHEIRO
7 |  |  | ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 23928.24 | 13.71%
7.1 | 12.005.0030-A | 89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL | M2 | 52.05 |  | 52.05 | 64.45 | 67.8 | 4369.71 | 18.26% | 42,37M X 1,60M = 67,80 M² DE MURO DIVISÓRIO COM A RUA E O RIO
7.2 | 13.022.0025-A | 88787 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS,2,5X2,5CM,DE COR HAVANA OU BEGE,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BR ANCO | M2 | 195.16 |  | 195.16 | 241.67 | 35 | 8458.45 | 35.35% | 21,87M X 1,60M = 35,00M² DE PASSTILHA NO MURO FRONTAL
7.3 | 13.373.0021-A | 72183 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO CO M REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA, INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADO RESISTENC | M2 | 60.75 |  | 60.75 | 75.23 | 119.35 | 8978.7 | 37.52% | 119,35 M² DE ÁREA EXTERNA
7.4 | 11.004.0020-B | 92269 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO. | M2 | 43.69 |  | 43.69 | 54.1 | 15.36 | 830.98 | 3.47% | 32 X 2,00 X 0,3 = 15,36 M²
7.5 | 11.011.0030-B | 92778 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 3.22 |  | 3.22 | 3.99 | 64.51 | 257.39 | 1.08% | 16 X 4 X 1,6 = 102,40 M X 0,63 = 64,51KG
7.6 | 11.011.0027-A | 92775 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM | KG | 3.38 |  | 3.38 | 4.19 | 24.6 | 103.07 | 0.43% | 16 X 10 X 1,00 = 160,00 M X 0,16 = 24,60KG
7.7 | 11.003.0005-B | 92718 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 386.09 |  | 386.09 | 478.09 | 1.15 | 549.8 | 2.3% | 16 X 0,15 X 0,30 X 1,6 = 1,15M³
7.8 | 11.009.0014-B | 34 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 3.35 |  | 3.35 | 4.15 | 64.51 | 267.72 | 1.12% | 16 X 4 X 1,6 = 102,40 M X 0,63 = 64,51KG
7.9 | 11.009.0011-A | 39 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.F ORNECIM | KG | 3.69 |  | 3.69 | 4.57 | 24.6 | 112.42 | 0.47% | 16 X 10 X 1,00 = 160,00 M X 0,16 = 24,60KG
8 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 39285.37 | 22.51%
8.1 | 17.018.0010-A |  | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2 | 18.72 |  | 18.72 | 23.18 | 564.1 | 13075.84 | 33.28% | PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA LATEX INTERNA DE PAREDE E TETO - ÁREA COMUM E ADMINISTRATIVA - 564,10M²
8.2 | 17.018.0020-A |  | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018 .0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 8.2 |  | 8.2 | 10.15 | 564.1 | 5725.62 | 14.57% | ÁREA DE PINTURA LATEX INTERNA DE PAREDE E TETO - ÁREA COMUM E ADMINISTRATIVA - 564,10M²
8.3 | 17.018.0080-A |  | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),P ARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELAD OR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 10.94 |  | 10.94 | 13.55 | 344.91 | 4673.53 | 11.9% | 220,50M² DEPINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO + 124,41M² DE PINTURA DO MURO (CONSIDERADO H=1,60M) --- TOTAL 344,91M²
8.5 | 17.013.0100-A | 84647 | PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI ,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMA OS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 45.78 | 141.07 | 45.78 | 56.69 | 258.18 | 14636.22 | 37.26% | (2 X (11,92M² + 11,66M² + 8,58M² + 8,55M²)) + (2,85M X (15,10M + 15,00M + 12,14M + 12,16M)) = 258,18M²
8.6 | 17.017.0110-A | 74065/3 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB | M2 | 19.98 | 24.36 | 19.98 | 24.74 | 47.46 | 1174.16 | 2.99% | PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA - (((4 X 0,60M) + (1 X 0,90M) + (10 X 0,80)) X 2,10M X 2) = 47,46M²
8
8.1 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
8.2 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
8.3 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
8.4 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
8.5 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
8.6 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
8.7 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
8.8 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
9
9.1 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
9.2 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
9.3 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
9.5 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
9.6 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
9.7 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
10
10.1 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
10.2 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
10.3 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
10.4 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
10.5 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
10.6 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
10.7 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
10.8 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
10.9 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
11
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 174527.68 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇO PÚBLICO E HABITAÇÃO
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA NEUZA BRIZOLA EM PSF DO BAIRRO MORSING
ENDEREÇO: | RUA JORNALISTA MOACIR MEIRELLES PADILHA, 50, BAIRRO MORSING
MUNICÍPIO: | MENDES - RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | MÊS | 1 | MÊS | #VALUE! | 2 | MÊS | #VALUE! | 3 | MÊS | #VALUE! | 4 | MÊS | #VALUE! | 5 | MÊS | #VALUE! | 6 | MÊS | #VALUE! | 7 | MÊS | #VALUE! | 8
|  |  |  | % | R$ | % |  | R$ | % |  | R$ | % |  | R$ | % |  | R$ | % |  | R$ | % |  | R$ | % |  | R$
1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 17706.7 | 10.14%
|  |  |  | 100% | 17706.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | COBERTURA | 20091.23 | 11.51%
|  |  |  | 100% | 20091.23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | VEDAÇÃO E ACABAMENTO | 19907.14 | 11.42%
|  |  |  | 30% | 5972.14 | 70% |  | 13935 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | ESQUADRIAS | 20800.45 | 11.92%
[5 empty] | 0 | 20% |  | 4160.09 | 60% |  | 12480.27 | 20% |  | 4160.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | ELÉTRICA | 18965.78 | 10.86%
[5 empty] | 0 | 100% |  | 18965.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | HIDRÁULICA | 13842.77 | 7.93%
[5 empty] | 0 | 100% |  | 13842.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | ÁREA EXTERNA | 23928.24 | 13.71%
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 80% |  | 19142.59 | 20% |  | 4785.65
8 | PINTURA | 39285.37 | 22.51%
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 40% |  | 15714.15 | 60% |  | 23571.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL: | 174527.68 | 100% | 25.08% | 43770.07 | 29.17% |  | 50903.64 | 27.12% |  | 47337.01 | 18.63% |  | 32516.96 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
| ACUMULADO: |  |  | 25.08% | 43770.07 | 54.25% |  | 94673.71 | 81.37% |  | 142010.72 | 100% |  | 174527.68 | 100% |  | 174527.68 | 100% |  | 174527.68 | 100% |  | 174527.68 | 100% |  | 174527.68